**Администрация**

**муниципального образования**

**сельское поселение Варзуга Терского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21.12.2018 г. с. Варзуга № 68/1**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района от 22.12.2017 г.**

**№ 87 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Организация благоустройства территории сельского поселения Варзуга Терского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, **постановляю:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района от 22.12.2017 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории сельского поселения Варзуга Терского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Варзуга Терского района (Лаане Г.Г.)

Врип главы

МО СП Варзуга Е.Л. Почтарь

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

сельское поселение Варзуга Терского района от 21.12.2018 г. № 68/1

**Изменения в муниципальную программу**

**«Организация благоустройства территории сельского поселения Варзуга Терского района на 2018 год**

**и плановый период 2019-2020 годы»**

**1.**.В разделе 2 «Цель программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели» пункт 1 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель, задачи, программные мероприятия** | | | | | **Сроки выполнения /квартал, год/** | | | **Объемы и источники финансирования, тыс. руб./ год.** | | | | | | | **Показатели /индикаторы/ результативности выполнения программных мероприятий по годам.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий** | | |
| **Всего** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **Наименование** | | | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | | **2020** | | |
| **2** | | | | | **3** | | |  | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | | | | | | **8** | | | | **9** | | | | **10** | | | **11** | | |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уборка территорий | | | | | 2018-  2020 | | | МБ 462,56682 | 42,56682 | | | 210,0 | 210,0 | | Обеспечение уборки территорий. Да -1/нет -0. | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | Администрация МО СП Варзуга и организации по договору подряда. | | |
| Чистка лестниц и мостков. | | | | | МБ  391,77902 | 111,77902 | | | 140,0 | 140,0 | | Обеспечение чистки лестниц и мостков.  Да -1/нет -0. | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Покос травы. | | | | | МБ 400,884 | 0,884 | | | 200,0 | 200,0 | | Обеспечение покоса травы. Да -1/нет -0. | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Благоустройство детских уличных игровых площадок | | | | | МБ  63,52439 | 3,52439 | | | 30,0 | 30,0 | | Обеспечение благоустройства детских уличных игровых площадок. Да -1/нет -0. | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | Администрация МО СП Варзуга и организации по договору подряда | | |
| Ремонт и благоустройство памятников погибшим землякам | | | | |  | | | МБ  100 | 0 | | | 50,0 | 50,0 | | Обеспечение ремонта и благоустройства памятников погибшим землякам Да-1, нет 0 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | Администрация МО СП Варзуга и организации по договору подряда | | |
| Приобретение триммера для кошения травы | | | | |  | | | МБ  34,0 | 0 | | | 34,0 |  | | штук | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 0 | | | Администрация МО СП Варзуга | | |
| Планировка и благоустройство территории на месте списанного здания в с. Варзуга, ул. Никольская, д. 13 | | | | |  | | | МБ 60,0 | 60,0 | | | 0 | 0 | | Обеспечение уборки территорий.  Да -1/нет -0 | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | Администрация МО СП Варзуга | | |
| Подготовка ям для посадки кустарников в сельском парке с. Варзуга | | | | | 2018 | | | МБ  7,30444 | 7,30444 | | |  |  | | Обеспечение условий для комфортного отдыха граждан | | | | | 30 шт. | | | | | | |  | | |  | | | Администрация МО СП Варзуга и организации по договору подряда | | |
| Посадка кустарников в сельском парке с. Варзуга | | | | | 2018 | | | МБ 29,21902 | 29,21902 | | |  |  | |  | | | | | 32 шт. | | | | | | |  | | |  | | | Администрация МО СП Варзуга и организации по договору подряда | | |
| Приобретение двух остановочных комплексов для с. Варзуга | | | | | 2018 | | | ОБ 250,0  МБ 13,160 | ОБ 250,0  МБ 13,160 | | | 0 | 0 | | Обеспечение комфортных условий в период ожидания речного транспорта. Да -1/нет -0. | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | **Администрация МО СП Варзуга и организации** | | |
| **Итого по задаче 1** | | | | | **МБ** | | | **1812,43769** | **518,43769** | | | **664,0** | **630,0** | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **2.** | **Организация наружного освещения улиц сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация освещения улиц сельского поселения | | 2018-  2020 | | | МБ 1200 | | | | 345,50523 | | 400,0 | | 400,0 | | Обеспечение организации наружного освещения улиц сельского поселения. Да -1/нет -0. | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | Администрация МО СП Варзуга и организации по контракту. | | | |
| Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, %. | | | 90 | | | | | 95 | | | | | 100 | | |  | |
|  | **Итого по задаче 2** | | **МБ** | | | **1145,50523** | | | | **345,50523** | | **400** | | **400** | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | **Всего по программе** | | **МБ** | | | **2957,94292** | | | **863,94292** | | **1064** | | **1030** | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |