Администрация

муниципального образования

сельское поселение Варзуга Терского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.08.2020 г.                             с. Варзуга                                          №  52

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальных программ за полугодие 2020 года в муниципальном

образовании сельское поселение Варзуга Терского района

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении муниципальных программ за полугодие 2020 года в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга Терского района, согласно Приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте МО СП Варзуга   в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО СП Варзуга

Терского района                                                                                        Г.Н.Попов

Приложение

к постановлению  администрации

МО СП Варзуга от   25.08.2020 г. № 52

Отчет об исполнении муниципальных программ за  полугодие 2020 года в муниципальном образовании

сельское поселение Варзуга Терского района

| Муниципальная программа | Запланировано средств на реализацию в 2020 году (руб.) | Фактически выделено средств на реализацию программы (руб.) | Запланированные мероприятия в рамках исполнения муниципальной программы в 2020 году | Фактические мероприятия в рамках исполнения муниципальной программы в 2020 году | Причины неисполнения запланированных мероприятий | % вы- полне- ния прог- раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 9 982 078,00 | 4 504 892,00 | Обновление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Обновление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |  | 45,13 |
| Совершенствование системы защиты населения муниципального образования сельское поселение Варзуга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18 880,00 | 0 | Отлов и содержание безнадзорных животных |  | На территории сельского поселения отсутствуют животные без владельцев | 0,00 |
| Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в села муниципального образования сельское поселение Варзуга с ограниченными сроками завоза грузов на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 3 144 780,20 | 954 315,62 | Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в села муниципального образования сельское поселение Варзуга с ограниченными сроками завоза грузов на 2020 – 2022 г. г. | Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в села муниципального образования сельское поселение Варзуга с ограниченными сроками завоза грузов на 2020 – 2022 г. г. |  | 30,35 |
| Организация благоустройства территории сельского поселения Варзуга Терского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 1 232 634,00 | 559 031,33 | 1. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры сельского поселения. 2. Организация наружного освещения улиц сельского поселения. 3. Сохранение, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства. | 1. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры сельского поселения. 2. Организация наружного освещения улиц сельского поселения. 3. Сохранение, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства. |  | 42,23 |
| Дети и молодежь муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 147 000,0 | 111 000,00 | - гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности, поддержание интереса к сохранению традиционного поморского наследия; - участие в работе по профориентации молодежи, - развитие основных и поиск новых форм организации содержательного досуга молодежи, поддержка творчески одаренных детей и молодежи, - пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи. | - гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности, поддержание интереса к сохранению традиционного поморского наследия; - участие в работе по профориентации молодежи, - развитие основных и поиск новых форм организации содержательного досуга молодежи, поддержка творчески одаренных детей и молодежи, - пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи. |  | 75,51 |
| Информационное и организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 4 598 764,00 | 1 879 705,66 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Варзуга по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Варзуга по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |  | 40,87 |
| Профилактика алкоголизма и наркомании в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга Терского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 23 000,0 | 19 000,00 | - совершенствование системы профилактики алкоголизма и наркомании среди детей и подростков; - проведение мониторинга алкогольной и наркоситуации в поселении; - осуществление антинаркотической и антиалкогольной пропаганды и формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков и алкоголя - формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков. | - совершенствование системы профилактики алкоголизма и наркомании среди детей и подростков; - проведение мониторинга алкогольной и наркоситуации в поселении; - осуществление антинаркотической и антиалкогольной пропаганды и формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков и алкоголя - формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков. |  | 82,61 |
| Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 44 806,61 | 20 000,00 | Программно-техническое обеспечение администрации МО СП Варзуга в сфере информационных технологий | Программно-техническое обеспечение администрации МО СП Варзуга в сфере информационных технологий |  | 44,64 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 20 000,00 | 0,00 | Уменьшение количества пожаров Повышение степени подготовленности населения в области пожарной безопасности, снижение рисков возникновения пожаров. Сокращение материальных потерь от пожаров |  | Оплата по факту выполненных работ и предоставленных для оплаты документов | 0,00 |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга Терского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 69 000,00 | 49 000,00 | Повышение интереса жителей к занятиям ФК и спортом. Развитие и модернизация инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. | Повышение интереса жителей к занятиям ФК и спортом. Развитие и модернизация инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. |  | 71,04 |
| Поддержка фольклора в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга Терского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 54 000,00 | 0,00 | повышение ценности и значимости сохранения самобытности, языка, живых традиций, - вовлечение детей в орбиту художественной народной культуры, реализация и поддержка детских талантов, детского фольклорного коллектива, - организация встреч и обменов между лицами, группами и учреждениями, занимающимися вопросами фольклора. |  | В связи с ограничениями, действующими в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции запланированные мероприятия отменены | 0,00 |
| Социальная политика муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 48 200,00 | 0 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга |  | Отсутствие обращений о назначении пенсии за выслугу лет | 0,00 |
| Противодействие коррупции в муниципальном образования сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 3 000,00 | 0,00 | Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции, совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования; - разработка системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование заинтересованности добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне; - совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципальных заказов; регламентация использования муниципального имущества муниципального образования; - формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции; - совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции; - обеспечение публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |  | Оплата по факту выполненных работ и предоставленных для оплаты документов | 0,00 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. г. | 0,00 | 0,00 | создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; - создание благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства; - создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства; - совершенствование информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; - консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. | создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; - создание благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства; - создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства; - совершенствование информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; - консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. |  | 100,00 |
| Устройство ограждения территории сельского Дома культуры в с. Варзуга ул. Успенская, д.89 | 498 334,00 | 0,00 | Устройство ограждения территории сельского Дома культуры в с. Варзуга ул. Успенская, д.89 |  | Оплата по факту выполненных работ и предоставленных для оплаты документов | 0,00 |

Запланированные мероприятия по муниципальным программам  в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга Терского района   исполняются в соответствии со сроками реализации.