Администрация

муниципального образования

сельское поселение Варзуга Терского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021 г.                                с. Варзуга                                               № 36

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района от 16.12.2020 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Празднование юбилея – 85 лет поморскому фольклорному хору села Варзуга на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Раздел  «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта программы и Раздел 7 постановления администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района от 16.12.2020 г. № 91 «Об утверждении муниципальной   программы «Празднование юбилея – 85 лет поморскому фольклорному хору села Варзуга на 2021 год» (далее – Программа) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2.       Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района.

# Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

# Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО СП Варзуга

Терского района                                                                                           Г.Н.Попов

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

сельское поселение Варзуга Терского района от  06.07.2021г. № 36

Изменения в муниципальную программу

«Празднование юбилея – 85 лет поморскому фольклорному хору села Варзуга на 2021 год»

## Раздел  «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

## Общие затраты на реализацию программы - 114,31447 тыс. рублей; Финансирование – за счет средств местного бюджета МО СП Варзуга на 2021 год.

- Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

## Перечень мероприятий

## РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ - 85 ЛЕТ ПОМОРСКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ХОРУ СЕЛА ВАРЗУГА НА 2021 ГОД»

- Организационно-технические мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Расходы, МБ, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Организация и проведение заседаний организационного комитета по подготовке к проведению празднования юбилея хора | 1 раз в месяц | Администрация МО СП Варзуга, МБУ СДК с.п. Варзуга | - |
| 1.2. | Составление и согласование списка приглашенных на юбилей | Апрель | Администрация МО СП Варзуга, МБУ СДК с.п. Варзуга | - |
| 1.3. | Организация встречи и размещения гостей, отметка командировочных | Июнь | Администрация МО СП Варзуга, МБУ СДК с.п. Варзуга | - |
| 1.4. | Составление списка кураторов | Июнь | МБУ СДК с. п. Варзуга | - |
| 1.5. | Встреча с местными предпринимателями по вопросу организации торговых рядов | Июнь | Администрация МО СП Варзуга, МБУ СДК с.п. Варзуга | - |
| 1.6. | На приобретение подарков для участников хора и детского фольклорного хора «Жемчужинка» | Июнь | Администрация МО СП Варзуга | 94 451,88 |
| 1.9 | Организация питания участников праздника (приобретение одноразовой посуды, ткани, ниток для скатертей и пр.) | Июнь | Администрация МО СП Варзуга Администрация МО СП Варзуга, организации/физ. лица по договорам | 19 594,59 |
| Итого по 1 разделу | 114 046,47 |

2.   Культурно-просветительские и гражданско-патриотические мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Расходы, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Город мастеров | Июнь | Администрация МО СП Варзуга, МБУ СДК с. п. Варзуга | - |
| 2.2 | Выставка-продажа местных изделий | Июнь | МБУ СДК с. п. Варзуга | - |
| Итого по 2 разделу | - |

3.    Литературно-издательские мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Расходы, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Приобретение пригласительных открыток | Май | Администрация МО СП Варзуга, организации по договорам | 268,00 |
| Итого по 3 разделу | 268,00 |

- Торжественные  и другие мероприятия, приуроченные к юбилею

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Расходы, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Праздничное представление | Июнь | МБУ СДК с. п. Варзуга | - |
| Итого по 4 разделу | - |
| ИТОГО по Программе: | 114 314,47 |

Из средств местного бюджета -  114 314,47 рублей